## Прил.№1 Перечень проектов.
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ"
в Пристенском муниципальном районе
(наименование района, городского округа)
по состоянию на 1 января 2024 года
№ п/п | Наименование проекта | Общая стоимость проекта |  | Местный бюджет |  | Средства населения |  | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Софинансирование из областного бюджета
|  | уточненный бюджет (план на 01.01.2024 (руб.) | кассовое исполнение на отчетную дату, руб. | уточненный бюджет (план на 01.01.2024 (руб.) | кассовое исполнение на отчетную дату, руб. | уточненный бюджет (план на 01.01.2024 (руб.) | кассовое исполнение на отчетную дату, руб. | уточненный бюджет (план на 01.01.2024 (руб.) | кассовое исполнение на отчетную дату, руб. | уточненный бюджет (план на 01.01.2024 (руб.) | кассовое исполнение на отчетную дату, руб.
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | #REF!
1 | Ремонот автомобильной дороги с устройством разворотной площадки по ул. Школьная в с.Пристенное Пристенского с/с Пристенского района Курской области | 4796223.73 | 4796223.73 | 2300339.73 | 2300339.73 | 5884 | 5884 | 90000 | 90000 | 2400000 | 2400000
2 | Текущий ремонт полов в Пристенской детской библиотеке - филиала МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека" | 1171983.18 | 1171982.99 | 449389.18 | 449389.18 | 25257 | 25257 |  |  | 697337 | 697336.81
3 | Благоустройство многофункциональной площадки по адресу: Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Котово | 4215380 | 4198529.05 | 1731072 | 1714558.07 | 4308 | 3970.98 | 80000 | 80000 | 2400000 | 2400000
4 | Благоустройство многофункциональной площадки по адресу: Курская область, пос. Пристень, ул. Советская , 49 | 4253060 | 4224319.4 | 1767998 | 1739832.61 | 5062 | 4486.79 | 80000 | 80000 | 2400000 | 2400000
5 | Ремонт трибун стадиона по адресу: Курская область, Пристенский район, п.Пристень, ул.Парковая,16 | 3747520 | 3747518.95 | 1686407 | 1686406.37 | 2633 | 2633 | 80000 | 80000 | 1978480 | 1978479.58
ИТОГО |  | 18184166.91 | 18138574.12 | 7935205.91 | 7890525.96 | 43144 | 42231.77 | 330000 | 330000 | 9875817 | 9875816.39