Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристнского района Курской области |
| --- | --- |
| Годовой отчет | за 2023 год |
| Исполнитель | Консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Солдатенко Е.Н. |
| телефон | 8(471-34)2-26-54 |
| Электронный адрес | gkh-pristen@yandex.ru |

Консультант отдела ЖКХ, промышленности,

транспорта, связи Администрации Пристнского

района Курской области							Е.Н.Солдатенко

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па.

Так как действия основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяются на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды, цели и задачи настоящей программы направлены на уменьшение энергопотребления и рационального использования энергоресурсов и воды.

За период действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» в связи с необходимостью изменения перечня мероприятий, финансового обеспечения, муниципальная программа ежегодно актуализировалась. Изменения, внесенные в муниципальную программу, утверждены постановлениями Администрации Пристенского района Курской области: от 27.06.2022 № 365-па, от 21.12. 2022 № 852-па, от 29.12.2023 г. № 793-па.

В 2023 году муниципальная программа актуализирована, в рамках программы выполнен перечень мероприятий основного мероприятия 1.1. «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».

В результате недофинансирования программных мероприятий, степень реализации муниципальной программы достигнута до 90,0 % (Таблица № 6). Причиной недофинансирования программных мероприятий является позднее поступление бюджетных средств на счета в конце декабря 2023 года, расчеты за два программных мероприятия, выполненных в 2023 году, совершены в январе 2024 года.

В результате реализации в 2023 году мероприятий по промывке внутренних систем отопления, ремонта котла, приобретения манометра, светодиодных ламп и светильников плановые значения целевых показателей фактически достигнуты.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица № 5).

Цель программы:

Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.

Задачи программы:

Задача 1. Снижение удельных показателей расхода  электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.

Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;

- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2023 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.1. «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» предусмотрено в объеме 358,9 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрено (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат местного бюджета. На стенде Администрации Пристенского района размещены информации в поддержку фестиваля #ВМЕСТЕ ЯРЧЕ, акции «ЧАС ЗЕМЛИ», законы, нормативно-правовые акты:

- приказ Минэкономразвития России  от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды» с изменениями в соответствии с приказами Минэкономразвития от 13.05.2021 № 263, от 28.03.2022 № 159, от 09.03.2023 № 158;

- приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказ Минэкономразвития России от 09.07.2021 № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

Ст. 9.16 кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушения законодательства в области энергосбережения».

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы 1 проведена по следующим направлениям:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице №1.

Таблица № 1

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. | 003 | 256,9 | 221,0 | 86,0 |
| Учреждения культуры Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» | 004 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «СОДА» | 001 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Администрация Пристенского района Курской области | 001 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Степень реализации мероприятий (СРм) по количественному составу приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Мероприятия | План (шт.) | Факт (шт.) | Значение показателя гр.4/гр.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка системы отопления | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Ремонт оборудования в котельной | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Закупка энергосберегающей светотехнической продукции | 4 | 4 | 1 |
| 4. | Приобретение приборов учета энергоресурсов | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 15 | 15 | 1 |

По количественному составу фактически достигнуто значение программных мероприятий. Фактическое значение показателя достигнуто плановому значению.

А именно: (СРм=15/15)= 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически проведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице № 3

Таблица № 3

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | Исполнение расходов, (%.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: | ВСЕГО | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,1 |
| - средства федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета | X | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,1 |
| Внебюджетные средства | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подразделу | Х | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,1 |

Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 90,0%.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 119,6 тыс. руб., фактическое – 107,7 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 90,0%

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 0,9 (323/358,9=0,9).

Значение степени соответствия фактических затрат не соответствует запланированному уровню затрат, составляет – 90,0% .

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, фактическое значение составило 90,0%.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы 1.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Эффективность использования средств бюджета достигнута, Эис = 1,0/0,9= 1,11.

Мероприятия, предусмотренные программой на 2023 год, выполнены по количественному составу. Фактически оплата осуществлена не в полном объеме, при наличии бюджетных средств на счетах, вследствие значительного количества документаоборота в конце декабря 2023 года.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1и программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год | Оценка степени достижения целей и решения задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленные муниципальной программой | Фактические |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
| 1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
| Доля потребляемых, муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
| 1 | Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 99,8 | 99,8 | 1 |
| 2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | Гкал/ кв.м | 0,132 | 0,129 | 1- удельное значение показателя достигнуто, требования об энергоэффективности зданий по потреблению тепловой энергии образовательными учреждениями соблюдаются. |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | кВт/ кв.м | 17,46 | 17,25 | 1 - удельная величина достигнута. Фактическое значение меньше планового значения на 0,21 кВт/кв.м. Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. Соблюдается световой режим. Образовательными учреждениями достигнуты годовые удельные расходы электрической энергии энергетической эффективности высокого класса. |
| 2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 1 | Электрической энергии | кВт | 884220,0 | 872480,0 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление электрической энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет закупки энергоэффективной светотехнической продукции. |
| 2 | Тепловой энергии | Гкал | 1710,3 | 1675,0 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение -соблюдение теплового режима внутри помещений, сокращение продолжительности отопительного периода, ремонта зданий |
| 3 | Природного газа | Куб. м | 717900,0 | 713050,0 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения за счет проведения замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
| 4 | Холодной воды | Куб. м | 7862,0 | 7670,0 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление меньше планового значения за счет осуществления ежедневного контроля за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях, рационального и экономного использования холодной воды. |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,132 | 0,130 | 1 - фактическая удельная величина не превышает планового значения. Что обеспечено за счет сокращения продолжительности отопительного периода, соблюдения теплового режима, капитального ремонта с заменой систем отопления, оконных блоков, кровли. |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел. | 2,34 | 2,01 | 1 - фактически удельная величина не превышает планового значения – в учреждениях осуществляется постоянный контроль за исправностью систем водоснабжения, рациональное использование холодной воды. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/ кв.м | 20,42 | 20,15 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет экономии электроэнергии, использование энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях, учреждениях культуры. |
| 8 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 23,52 | 23,37 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет соблюдения теплового режима, сокращения продолжительности отопительного периода, ремонта зданий. |

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 Спп=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=14/14=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1.	ё

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =0,9, не менее 0,9.

ЭРп/п  =1х0,9=09

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год | Оценка степени достижения целей и решения задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленное муниципальной программой | Фактическое |  |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
| 1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
| 1 | Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 4 | Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 99,8 | 99,8 | 1 |
| 2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | Гкал/ кв.м | 0,132 | 0,129 | 1 - фактически удельный годовой расход теплоэнергии на 1 кв.м общей площади не превышает планового значения. Тепловой режим соблюдается, снижена продолжительность отопительного периода. |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | кВт/ кв.м | 17,46 | 17,25 | 1 - удельная величина достигнута. Фактическое значение меньше планового значения. Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. |
| 2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 1 | Электрической энергии | кВт | 884220 | 872480 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление электрической энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет закупки энергоэффективной светотехнической продукции. |
| 2 | Тепловой энергии | Гкал | 1710,28 | 1675,0 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение - соблюдение теплового режима внутри помещений, сокращение продолжительности отопительного периода, ремонт зданий. |
| 3 | Природного газа | Куб. м | 717900 | 713050 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
| 4 | Холодной воды | Куб. м | 7862 | 7670,0 | 1 - значение показателя достигнуто фактическое потребление меньше планового значения - осуществляется ежедневный контроль за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях, рациональное и экономное использование холодной воды. |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,132 | 0,130 | 1 - фактическая удельная величина не превышает планового значения, что обеспечено снижением продолжительности отопительного периода, соблюдение теплового режима. |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 2,34 | 2,01 | 1 - фактически удельная величина не превышает планового значения в результате систематического контроля за исправностью систем водоснабжения, рационального использования холодной воды. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/ кв.м | 20,42 | 20,15 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет экономии электроэнергии, использование энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях, учреждениях культуры. |
| 8 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м | 23,52 | 23,37 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет соблюдения теплового режима, сокращения продолжительности отопительного периода. |

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (14/14).

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» |  | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. | 003 | 256,9 | 221,0 | 86,1 |
| Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» | 004 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «СОДА» | 001 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Администрация Пристенского района Курской области | 001 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Степень реализации муниципальной программы составила=0,9. СРгп=323/358,9=0,9.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области  в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | Процент исполнения расходов, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: | ВСЕГО | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| - средства федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета | X | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,0 |
| Внебюджетные средства | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подразделу |  | 358,9 | 358,9 | 323,0 | 90,0 |

7. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРгп =0,5х0,9+05х0,9=0,90

Значение показателя составило 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить в дальнейшем реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы».