Программа: **«Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023-2027годы»;**

Ответственный исполнитель: **отдел социального обеспечения Администрации Пристенского района курской области;**

Отчетная дата: **2023 год;**

Исполнитель**: начальник отдела социального обеспечения Администрации Пристенского района Курской области**

**Елена Николаевна Исаева, телефон 8(47134)2-11-68, эл. адрес** **uszn\_23@mail.ru****.**

 **Начальника отдела**

**социального обеспечения**

**Администрации Пристенского**

**Района Курской области Е.Н. Исаева**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Социальная поддержка граждан**

**Пристенского района на 2023 – 2027годы»**

**за 2023 год**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2023 – 2027 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 22.12.2022 №851-па (в редакции от 30.12.2022 № 896-па, от 29.12.2023 № 710-па), сроком реализации 2023-2027 годы.

 В 2023 году изменения были внесены в связи с решениями решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений), решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области пятого созыва от 21.12.2023 № 4/18-5 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

 Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание в 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

 Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации

- снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ

- улучшение качества жизни ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- повышение уровня социально-бытового положения ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района через предоставление им дополнительных мер социальной поддержки;

-повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам,

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Курской области

 Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации.
2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
3. Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
4. Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области.
5. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области.
6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе.

В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы»**

В соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па«Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы» в 2023 году.

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 2 | 2 | 1 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 6 | 6 | 1 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 6 | 6 | 1 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 1 | 0 | 0 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области | 2 | 1 | 0,5 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 2 | 2 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | *2310,697* | *2284,461* | 0,99 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | *11283,899* | *10563,634* | 0,94 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | *35876,741* | *35267,179* | 0,98 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | *40,000* | *00,000* | 0,0 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 1101,023 | 1079,510 | 0,98 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 55,000 | 55,000 | 1 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

**Оценка эффективности использования средств**

**бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области**

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 1 | 0,99 | 1,01 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1 | 0,94 | 1,06 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 1 | 0,98 | 1,02 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 0,5 | 0,98 | 0,51 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 1 | 1 | 1 |

**Оценка степени достижения целей и решения**

**задач подпрограмм**

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» реализованы мероприятия, направленные на создание условий для поддержки общественной организации ветеранов в Пристенском районе, обеспечение на территории Пристенского района соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-число пожилых граждан, вовлеченных в ветеранскую общественную организацию-2;

-число работников, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной защиты населения Пристенского района – 4.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

1. По показателю «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 5,3/6,3=1

2. По показателю «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения100%)»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп 14878,857/15366,966=96,8=0,97\*100=97%

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+0,97)/2=0,985=0,99

**Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусматривает формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих-18 человек;

-предоставление гражданам ежемесячных пособий – 46 человек;

-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 931 человек, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 4человека;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами – 18 человека;

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда -879 человек;

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла – 30 человек.

1. По показателю «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 100/100=1

2.По показателю «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=10563,634/11283,899=0,936=0,94

3.По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/21ф=6,3/6,3=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,94+1)/3=0,98

**Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных в первую очередь на: стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патроната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- руководство и управление в сфере опеки и попечительства- 3 человека;

- оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми–38 человека;

- работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе последующим направлениям:

обеспечение реализации целей и задач программ, направленных на улучшение демографической ситуации

организация работы совместно с общественными организациями по вопросам укрепления института семьи

увеличение численности населения

мониторинг демографической ситуации

повышение качества оказания медицинской помощи

диспансеризация населения

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

работа отдела ЗАГС и кабинета планирования семьи

работа по предотвращению материнской и младенческой смертности

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде

проведение мероприятий по вопросам ведения здорового образа жизни

проведение мероприятий в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

охват детей разными формами отдыха

оказание мер государственной поддержки семей, имеющих детей

сбор средств в благотворительные фонды

Проведение торжественных мероприятий и конкурсов

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

проведение мероприятий, посвященных Дню матери

оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

развитие образования

работа с молодежью

оказание поддержки молодым семьям

работа по трудоустройству населения

профилактика недопущения массовой безработицы

- назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно-246 человек.

1. По показателю «Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми, проживающих в Пристенском районе Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/21ф= (246/362\*100=67)

C / D x 100%,

2. По показателю «количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот (числовое значение)»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=4/4=1

3. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (числовое значение)»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=4/4=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,67+1+1)/3=0,90

**Подпрограмма 4«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»**

Подпрограмма: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» направлена на профилактику наркомании и реабилитация больных наркоманией и включает в себя развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией, в т.ч.:

"Участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь", областного фестиваля молодежных социальных программ-акций "21 век – без наркотиков", участие в ежегодной выставке в Курском краеведческом музее "Нет наркотикам!".

"Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".

"Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений".

"Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов".

"Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. Участие в районных, областных мероприятиях.

"Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".

"Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

"Участие в ежегодном областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".

"Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".

1. По показателю «Количество граждан, получивших услугу по реабилитация при наркозависимости с использованием сертификата»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 0/1=0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=0/1=0 в связи с отсутствием обращений в отчетном году:

**Подпрограмма 5«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»**

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» предусматривает решение следующих основных задач: - предоставление мер социальной поддержки ветеранам ВОВ Пристенского района;

- повышение качества жизни ветеранов ВОВ Пристенского района;

- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ Пристенского района;

- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».

- предоставление мер социальной поддержки участникам локальных конфликтов и членам их семей Пристенского района;

- повышение качества жизни участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района;

- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района;

- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей, предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

1. По показателю «Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении материально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей (100%), конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО»

 По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» - 0, в связи с отсутствием обращений в отчетном году:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 1,0/0=0

2. По показателю «Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении материально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей (100%), конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО»

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 1079,510/1091,023=0,98\*100=98%

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,98+0)/2=0,49

**Подпрограмма 6 «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»**

Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенскомрайоне» направлена на создание для инвалидов и других маломобильных категорий условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями;

- проведение мероприятий для инвалидов.

1. По показателю «Удельный вес детям-инвалидам в общей численности детей в Пристенском районе»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 55/2306=0,02

2. По показателю «Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере жизнедеятельности инвалидов и других МГН (Проведение мероприятий для инвалидов)»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп=10,0/10, 0=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1

**Оценка эффективности реализации подпрограмм**

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализацииподпрограммы,СРп/п  | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 0,99 | 1,01 | 0,99 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 0.95 | 1,06 | 1 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 0.90 | 1,02 | 0,91 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области | 0.49 | 1 | 0.49 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе», «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» признается неудовлетворительной, т.к. значение составляет 0. (в связи с отсутствием выявленных граждан)

Эффективность реализации подпрограмм «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области», признается не высокой, но выполненной (в связи с отсутствием обращений граждан), т.к. значение составляет менее 0,49

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф =6,3/6,3=1

2. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф =100,0/97,6=1,02

Степень реализации государственной программы:

СРгп=(1+1,02)/2=1,01=1.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*1+0,5\*(0,99\*0,04+0,98\*0,21+0,9\*0,716+0+0,5\*0,02+0,5\*0,0011)=0,465+0,5(0,04+0,21+0,64+0+0,01+0,0005)= 0, 5+0,45=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы» в 2023 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет 0,95.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2023году(кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2023 - 2027 годы »** | **49249,784** |  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | *2284,461* | 0,04 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | *10563,634* | 0,21 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | *35267,179* | 0,716 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | *40,00* | 0,00 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 1079,510 | 0,02 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 55,000 | 0,0011 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2023 год | Пояснения |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023-2027 годы» |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района | % | 6,3 | 6,3 | 1 |
| 2 | Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | % | 97,6 | 97,6 | 1 |
| 1.Подпрограмма «1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | %. | 6,3 | 6,3 | 1 |
| 2 | доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения \*(100%). | %. | 97,6 | 97,6 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 98,8 | 93,6 | 1,06Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 1 | число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | чел | 362 | 246 | 0,67Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот (числовое значение) | Кол-во | 4 | 4 | 1 |
| 3 | количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (числовое значение). | Кол-во | 4 | 4 | 1  |
| 4. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» |
| 1 | Количество граждан, получивших услугу по реабилитации при наркозависимости с использованием сертификата  | Кол-во | 1 | 0 | 0не эффективная реализация муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи. | Процент от числа подростков, проживающих на территории | 21.,2 | 21,2 | 1 |
| 5. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» |
| 1 | Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении материально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей (100%). конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО.. | Процент | 100 | 0 | 0 |
| 6. Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе» |
| 1 | Удельный вес детям-инвалидам в общей численности детей в Пристенском районе. | % | 2,6 | 2,4 | 0,92 |
| 2. | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере жизнедеятельности инвалидов и других МГН «Проведение мероприятий для инвалидов» | % | 21,2 | 21,2 | 1 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2023 год

***(тыс. руб.)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ***6*** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2023 - 2027 годы » |   | 50667,3 | 50667,3 | 49249,7 | ***97,2*** |
| - средства федерального бюджета |  | 13061,1 | 13061,1 | 12636,5 | ***96,7*** |
| - средства областного бюджета |   | 32904,0 | 32904,0 | 32036,5 | ***97,4*** |
| - средства местного бюджета |   | 4702,2 | 4702,2 | 4576,7 | ***97,3*** |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |   |   |   |   |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | ***100*** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | ***100*** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1351,9 | 1351,9 | 1290,3 | ***95,4*** |
| Культура | 0801 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ***100,0*** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2606,0 | 2606,0 | 2582,1 | ***99,1*** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 |  7979,7 | 7868, | 7738,4 | ***98,3*** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 35021,2 | 35021,2 | 33845,4 | ***96,6*** |
| В т.ч. средства федерального бюджета |  | 13061,1 | 13061,1 | 12636,5 | ***96,7*** |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 3622,1 | 3622,1 | 3595,8 | ***99,3*** |

|  |
| --- |
| **С В Е Д Е Н И Я** |
| **об исполнении муниципальных программ муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2023 год** |
| **Наименование**  | **ЦСР** | **План** | **Кассовое исполнение за 2023 год**  | **Процент исполнения расходов, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2023 - 2027 годы »** | **02** | **50667,360** | **49249,784** | **97,2** |
|  *Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*  | *02 1* | *2310,697* | *2284,461* | **98,9** |
| Основное мероприятие «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов войны» | 02 1 01 00000 | 87,088 | 87,088 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты» | 02 1 02 00000 | 2223,609 | 2197,373 | **98,8** |
| *Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | *02 2*  | *11283,899* | *10563,634* | **93,6** |
| Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат муниципальным служащим» | 02 2 01 00000 | 2606,000 | 2582,050 | **99,1** |
| Основное мероприятие «Предоставление гражданам ежемесячных пособий» | 02 2 02 00000 | 809,461 | 243,148 | **30,0** |
| Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | 02 2 03 00000 | 7616,900 | 7534,321 | **98,9** |
| Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан» | 02 2 04 00000 | 251,538 | 204,115 | **81,1** |
| *Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»*  | *02 3*  | *35876,741* | *35267,179* | **98,3** |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере опеки и попечительства» | 02 3 01 00000 | 1044,300 | 1044,300 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми» | 02 3 02 00000 | 7869,217 | 7811,893 | **99,3** |
| Основное мероприятие «Работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе» | 02 3 03 00000 | 100,000 | 100,000 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» | 02 3 04 00000 | 15366,966 | 14878,857 | **96,8** |
| Основное мероприятие «Оказание материальной помощи многодетным семьям» | 02 3 05 00000 | 230,000 | 190,000 | **82,6** |
| Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" | 02 3 06 00000 | 11266,258 | 11242,129 | **99,8** |
| *Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области»* | *02 4* | *40,000* | *0,000* | **0,0** |
| Основное мероприятие «Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией» | 02 4 01 00000  | 40,000 | 0,000 | **0,0** |
| *Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»* | 02 5  | *1101,023* | *1079,510* | **98,0** |
| Основное мероприятие «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» | 02 5 01 00000 | 10,000 | 0,0 | **0,0** |
| Основное мероприятиеОказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий участников локальных конфликтов и членов их семей | 02 5 02 00000 | 1091,023 | 1079,510 | **98,9** |
| *Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе»*  | 02 6 | *55,000* | *55,000* | **100,0** |
| Основное мероприятие «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбаръерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями» | 02 6 01 00000  | 45,000 | 45,000 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий для инвалидов" | 02 6 02 00000  | 10,000 | 10,000 | **100,0** |