ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района

Курской области»

за 2024 год

Ответственный исполнитель  - Управление строительства

Администрации  Пристенского района

Курской области

Непосредственный исполнитель –Начальник Управления строительства

Администрации  Пристенского района

Курской области

Гаврилова Е.С. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru

Начальник Управления строительства

Администрации Пристенского района

Курской области									Е.С. Гаврилова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района

Курской области» за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления  от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020  № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па, от в ред. от 26.04.2021, № 240-па от 29.12.2021 № 718-па, от 11.03.2022 № 125-па, от 30.12.2022 №887, от 29.12.2023 №794) со сроком реализации 2020-2025 годы.

В 2024 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области 27.12.2024 №841 «О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» (в ред. от 29 декабря 2023 года № 794-па), утвержденную постановлением  Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года».  Данные изменения были внесены в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования.

Целью муниципальной программы является:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год |  | Оценка степени достижения показателя, % | Причина не реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное программой | фактическое |  |  |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области | % | 50,3 | 47,8 | 95 | В соответствии с ежегодным уменьшением численности населения достижение показателя не может быть выполнено в полном объеме |
| 2. | Ввод жилья | Кв.м | 6324 | 1686 | 26,7 | В соответствии с значительным ростом цен на строительные материалы запланированный ввод жилья не выполнен в полном объеме |
| 3. | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | - распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | - локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | -автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Ввод в действие водонапорных башен | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Ввод в действие водозаборных скважин | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | - Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2024 год.

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение за 2024 год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма " Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения " | 16 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 16 2 02 0000 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица № 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основными целями программы являются:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов,  строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

Основными задачами Программы являются:

-приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни

- Обеспечение ввода в действие   распределительных локальных сетей водопроводов, газопроводов, автомобильных дорог.

Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

Расчет результативности по показателям (индикаторам)

Мероприятия на 2024 г. были запланированы 10 , из них 2 неисполненные, степень реализации мероприятий равна 8/10= 0,8.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:

Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические  рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует  активизации участия граждан,  проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятия на 2024 г. не были запланированы, степень реализации мероприятий равна 0.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» равна 0, т.к. показатели не были запланированы.

Эффективность реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 x 0,8+0,5 x1=0,4

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» в 2024 эффективность реализации муниципальной программы - 0,4  признается неудовлетворительной.